

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
 ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Глебовский  сельсовет» 

Фатежского района Курской области 
на 2015-2025 годы»

Ответственный исполнитель Программы: Администрация Глебовского сельсовета Фатежского района Курской области
Цель программы - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования “Глебовский сельсовет” Фатежского района Курской области.
Задачи - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; 

- модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

-улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования “Глебовский сельсовет” Фатежского района Курской области
отчетный  период – 12 месяцев 2022 года

Дата составления отчета – 17 марта 2023 года
ДОКЛАД
о ходе реализации муниципальной программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Глебовский  сельсовет»

Фатежского района Курской области

на 2015-2025 годы»

Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Глебовский  сельсовет» Фатежского района Курской области на 2015-2025 годы» (далее – Программа) утверждена  постановлением Администрации  Глебовского сельсовета Фатежского района от 31 декабря 2015 г. № 69 (в ред. от 28.12.2022 г. № 297). Размещена на официальном сайте Администрации Глебовского сельсовета Фатежского района Курской области (подраздел «Муниципальные программы» раздела «Муниципальные правовые акты») в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Цель программы - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования “Глебовский сельсовет” Фатежского района Курской области.

Задачи - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; 

- модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

-улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования “Глебовский сельсовет” Фатежского района Курской области

На реализацию выполнения мероприятий Программы на 2022 год планировались средства местного бюджета в  объеме __0___ тыс. руб.
Средства субъекта РФ (межбюджетные трансферты) – 114807 руб.









Таблица №1

Использование  бюджетных и внебюджетных  средств
 на реализацию мероприятий Программы в 2022 году.

	№ п/п
	Наименование мероприятий 
	Объем бюджетных ассигнований,        руб.
	% освоения бюджетных ассигнований
	Примечание

	
	
	План
	Факт
	
	

	
	Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Глебовский  сельсовет» Фатежского района Курской области на 2015-2025 годы»
	114807
	114807
	100%
	Финансирование  за счет МБТ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО по Программе
	114807
	114807
	
	


***
Анализ использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы 
Надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры в 2022 году по сравнению с 2021 увеличилась на 10%.

Уровень потерь коммунальной продукции (воды) сократился на 2%.


