АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Администрации Фатежского района Курской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Глебовском сельсовете Фатежского района Курской области на 2010 – 2015 годы и в перспективе до 2020 года»

Ответственный исполнитель Программы: Администрация Глебовского сельсовета Фатежского района Курской области

Отчетный  период – 12 месяцев 2012 года


Дата составления отчета – 28.02.2013 года
ДОКЛАД
о ходе реализации муниципальной программы Администрации

Фатежского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Глебовском сельсовете Фатежского района Курской области на 2010 – 2015 годы и в перспективе до 2020 года»

Муниципальная программа Администрации Глебовского сельсовета Фатежского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Глебовского сельсовета Фатежского района Курской области на период 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года» утверждена  постановлением Администрации Глебовского сельсовета Фатежского района Курской области № 3/1от 29.01.2012 года. 


Размещена на официальном сайте Администрации Глебовского сельсовета Фатежского района Курской области (подраздел «Муниципальные целевые программы» раздела «Муниципальные правовые акты») в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

Цель Программы – достижение заданных темпов повышения энергетической эффективности при  передаче и потреблении энергетических ресурсов в Глебовском сельсовете Фатежского района Курской области и улучшение качества жизни населения.


Задачи Программы:

-анализ всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

-совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-проведение обязательных энергетических обследований;

-создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;

-нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, жилищном фонде, уличном освещении;

-оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и их диспетчеризация, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов;

-проведение необходимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений Глебовского сельсовета Фатежского района Курской области;

На реализацию выполнения мероприятий Программы на 2012 год не планировались средства местного бюджета.

Изменения в Программу внесены в соответствии с постановлением Администрации Глебовского сельсовета Фатежского района Курской области от (в 2012 году не вносились)
Произведен капитальный ремонт МКУК «Глебовский  СДК» на общую сумму 3851000 рублей (за счет средств областного бюджета в размере 3273000, средств бюджета МО «Глебовский сельсовет» Фатежского района Курской области в размере 578000 руб), газификация МКУК «Глебовский  СДК» на сумму 44029 руб. (в т.ч. средства бюджета МО «Глебовский сельсовет» Фатежского района Курской области 44029 руб.)
28.02.2013 г.                                               ________________/В.И. Волков./

_______________
Дата, Подпись.
