**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Администрации Глебовского сельсовета Фатежского района Курской области «Развитие культуры в Глебовском сельсовете Фатежского района Курской области» (2014-2020 годы)**

 **Ответственный исполнитель Программы**: Администрация Глебовского сельсовета Фатежского района Курской области

Отчетный период – 12 месяцев 2016 года

Дата составления отчета - \_12.03.2018 г.

**ДОКЛАД**

**о ходе реализации муниципальной программы Администрации Глебовского сельсовета**

**Фатежского района Курской области**

**«Развитие культуры в Глебовском сельсовете Фатежском районе Курской области» (2014-2020 годы)**

 Муниципальная программа Администрации Глебовского сельсовета Фатежского района Курской области **«Развитие культуры в Глебовском сельсовете Фатежского района Курской области» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Фатежского района Курской области № 68/2 от \_15.11.2013 года.**

 Размещена на официальном сайте Администрации Глебовского сельсовета Фатежского района Курской области (подраздел «Муниципальные целевые программы» раздела «Муниципальные правовые акты») в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном портале gasu.gov.ru ГАС «Управление».

 **Цель Программы** –. реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества

 **Задачи Программы**:

 сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям;

обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

На реализацию выполнения мероприятий Программы на 2016 год планировались средства **местного бюджета** в объеме  **271,9 тыс**. руб. Израсходовано 988,7 тыс. руб. (в том числе субсидия в размере 55,7 тыс. руб.)

Таблица №1

**Использование бюджетных и внебюджетных средств**

**на реализацию мероприятий Программы в 2016 году.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм | Объем бюджетных ассигнований, т. руб. | % освоения бюджетных ассигнований | Примечание |
| По плану | фактически |  |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Искусство»** | 271,9 | 988,7 | 100 | 55,7 т.р (субсидия) |
|  | Из них:Услуги в сфере культурно-досуговой деятельности народного творчества и киновидеообслуживания |  |  |  |  |
|  | Услуги в сфере культурно-досуговой деятельности и народного творчества |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Программе | 271,9 | 988,7 | 100 |  |

 Таблица №2

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п |  Показатель  (индикатор)  (наименование)  |  Ед. Изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы  | Обоснование  отклонений  значений  показателя (индикатора) на конец  отчетного  года (при  наличии)  |
|  год, предшест-вующий отчетному [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CFABB~1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0.doc#Par1177)  | отчетныйгод |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |
|  1.  | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного и выявленного значения  | % | 33,04 | 34,01 | 34,01 |  |
|  2. | Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом | % | 8,7 | 11,3 | 11,3 |  |
| 3. | Удельный вес населения Глебовского сельсовета Фатежского района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 93,08 | 93,12 | 93,12 |  |
| 4. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе | % | 73,7 | 82,4 | 82,4 |  |

В ходе реализации Программы **«Развитие культуры в Глебовском сельсовете Фатежского района Курской области»**  Администрацией Глебовского сельсовета Фатежского района достигнуты следующие показатели:

 1.Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников занятых в сфере экономики в регионе повысилась с 73,7 до 82,4% по культуре.

2. Прирост количества просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях по сравнению с 2015 годом увеличился на 2,6%.

Глава Глебовского сельсовета

Фатежского района В.И. Волков